## Arkusz1
Nr sprawy : KP 17/07/2019 | [7 empty] | Załącznik nr 24
HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Remont dachu zabytkowego budynku Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A. zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinku
wartość w zł
Lp. | Zakres/element robót | Rok 2019 Etap II |  | Rok 2020 Etap I |  | Rok 2021 Etap III |  | Ogółem wartość etapu robót i całego zakresu
|  | VIII | IX | VI | VII | VI | VII
I. | ETAP II
1. | Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich.
2. | Wymiana skorodowanych i uszkodzonych elementów konstrukcji dachu.
3. | Roboty naprawcze tynków w obrębie gzymsów oraz ich malowanie.
4 | Rozebranie pokrycia z papy
5. | Wymiana deskowania
6. | Roboty pokrywcze - montaż membrany, krycie blachą na rąbek stojący.
7. | Montaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.
8. | Malowanie ogniochronne konstrukcji drewnianej dachu wraz z przygotowaniem podłoża.
9. | Wywóz materiałów z rozbiórki.
10. | Rusztowania.
Razem wartość robót netto - Etap II
Podatek VAT 23%
Wartość robót brutto - Etap II
II. | ETAP I
1. | Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich.
2. | Wymiana skorodowanych i uszkodzonych elementów konstrukcji dachu.
3. | Roboty naprawcze pokrycia papowego, tynków w obrębie gzymsów oraz ich malowanie.
4. | Rozebranie pokrycia z papy
5. | Wymiana deskowania
6 | Roboty pokrywcze - montaż membrany, krycie blachą na rąbek stojący oraz blachą wytłaczaną.
7. | Montaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.
8. | Malowanie ogniochronne konstrukcji drewnianej dachu wraz z przygotowaniem podłoża.
9. | Wywóz materiałów z rozbiórki.
10. | Rusztowania.
Razem wartość robót netto - Etap I
Podatek VAT 23%
Wartość robót brutto - Etap I
III. | ETAP III
1. | Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich.
2. | Wymiana skorodowanych i uszkodzonych elementów konstrukcji dachu.
3. | Roboty naprawcze pokrycia papowego, tynków w obrębie gzymsów oraz ich malowanie.
4. | .Rozebranie pokrycia z papy
5 | Wymina desakowania
6. | Roboty pokrywcze - montaż membrany, krycie blachą na rąbek stojący.
7. | Montaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.
8. | Malowanie ogniochronne konstrukcji drewnianej dachu wraz z przygotowaniem podłoża.
9. | Wykonanie instalacji odgromowej.
10. | Wywóz materiałów z rozbiórki.
11. | Rusztowania.
Razem wartość robót netto - Etap III
Podatek VAT 23%
Wartość robót brutto - Etap III
Ogółem wartość robót netto - Etapu I, II i III
Podatek VAT 23%
Wartość robót brutto - Etapu I, II i III
I okres rozliczeniowy danego etapu
II okres rozliczeniowy danego etapu