Nr sprawy : KP   05/02/2019                                                                             Załącznik nr 4

UMOWA ........./ T / 2019

zawarta dnia ..................2019 r. w Ciechocinku

pomiędzy:

PRZEDSIĘBIORSTWEM UZDROWISKO CIECHOCINEK Spółką Akcyjną,
87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu
Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr 0000062945, NIP 891-000-30-34,
reprezentowaną przez:

1. ...........................................................

2. ...........................................................

zwaną dalej „Zamawiającym" lub „Stroną",
a:

………………………………………………………..

z siedzibą w ........................... zarejestrowaną w ......

pod nr................................

(NIP...................., REGON.......................)

reprezentowaną przez:

1. ...........................................................

2. ...........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą" lub „Stroną"

w wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póz. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

- Zamawiający zleca niniejszym Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Remont istniejącego tarasu, schodów i ścian Źródła solanki nr 11 zwanej „Grzybkiem” w Ciechocinku położonego na rogu ulicy Zdrojowej i Kościuszki - zwane dalej „Zadaniem".

- Zakres przedmiotowy Zadania wynika z niniejszej umowy i z załączników do umowy i obejmuje wykonanie zadania opisanego w ust. 1 zgodnie z Projektem Remontu istniejącego tarasu, schodów i ścian Źródła solanki nr 11 zwanego „Grzybkiem” w Ciechocinku.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do interpretacji przedmiotu umowy i
zakresu obowiązków Wykonawcy, przyjmuje się, że Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania wszystkich czynności, prac i robót jakie są niezbędne do prawidłowego i
terminowego wykonania Zadania.

§2

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Remont istniejącego tarasu, schodów i ścian Źródła solanki nr 11 zwanej „Grzybkiem” w Ciechocinku, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 10 w Ciechocinku  (zwany   dalej    „Ogłoszeniem"),

-  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik A do umowy)  udostępniona od dnia .................... r. na stronie internetowej Zamawiającego i na ............................. oraz w jego siedzibie (zwana dalej „Specyfikacją" lub „SIWZ"),

- komplet dokumentacji projektowej, szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz pozwolenia na budowę -  załącznik B do umowy.

2. Jeżeli Wykonawcę stanowi konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej osób prawnych lub fizycznych to:

a) osoby te solidarnie odpowiadają przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy;

b) jako partnera wiodącego, który posiada pełnomocnictwo do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę wyznaczają ………………………………….;

c) Wykonawca nie zmieni swego składu ani statusu prawnego bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego;

d) umowa konsorcjum zostanie przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy.

§3

Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot niniejszej umowy będzie wykonany i oddany Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową i załącznikami do niej, w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, co zostanie potwierdzone zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego.

§4

Wykonawca oświadcza, że:

1.  jako profesjonalny podmiot posiada doświadczenie i wszelkie uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do wykonania umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;

2. spełnia przewidziane obowiązującym prawem warunki do wykonania Zadania, w szczególności dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, personelem i wyposażeniem;

3. otrzymał od Zamawiającego i posiada potrzebne informacje oraz dokumentację niezbędną do realizacji Zadania i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń,

4. zapoznał się szczegółowo z zakresem robót objętych dokumentacją, a także Zamawiający umożliwił mu dokonanie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu i terenu budowy i Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń o uznanie robót dodatkowych. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z roszczeniem o zgodę na wykonywanie robót dodatkowych wyłącznie w przypadku robót, których konieczność powstała po dokonaniu odkrywki, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Rozpoczęcie wykonywania takich robót jest możliwe po podpisaniu przez obie strony protokołu konieczności i podpisaniu aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. na moment zawarcia umowy nie stwierdza żadnych okoliczności, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe i terminowe wykonanie Zadania.

# HARMONOGRAM PRZEDMIOTU UMOWY I TERMINY

§5

1. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w następujących terminach:

a)  protokolarne przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie podpisania umowy,

b)  całkowite zakończenie wykonania  umowy nastąpi w terminie do……………2019 r.

2. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji Zadania  zgodnie z terminem wskazanym w ust. 1 z wyjątkiem przyczyn opóźnienia wskazanych w § 24 ust. 1 lit. b) i c) umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Zadania w stosunku do terminu  określonego w ust. 1 w wysokości:

- 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1 – w odniesieniu do terminu końcowego realizacji całego Zadania.

UBEZPIECZENIE

§6

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne do dnia ................... ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą obejmujące przedmiot niniejszej umowy do całkowitej wartości brutto określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać w/w ubezpieczenie do końca okresu gwarancji i rękojmi określonego w § 15 ust. l  pkt 2 niniejszej umowy, natomiast w/w ubezpieczenie do wysokości 50% całkowitej wartości brutto określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie  Wykonawca zobowiązuje się utrzymać do końca okresu gwarancji, określonego w § 15 ust.1 pkt 1.

2. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy przechodzi na Wykonawcę pełna odpowiedzialność w szczególności za:

a)  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;

b)  szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do
robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót do ubezpieczenia całości Zadania, w tym mienia znajdującego się na placu budowy oraz realizowanych przez siebie i ewentualnych Podwykonawców robót  z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami oraz określonymi zdarzeniami losowymi (w szczególności: od ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, powodzi, katastrofy budowlanej, huraganu, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, zalania, naporu śniegu, dymu i sadzy, uderzenia pojazdu, upadku drzew, masztów, części maszyn, a także koszty akcji ratowniczej)  oraz do utrzymywania tego ubezpieczenia do  dnia dokonania odbioru końcowego Zadania.

4. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem  przekazanego obiektu oraz urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę i  znajdujących się na terenie budowy oraz w obiekcie oraz do utrzymywania tego ubezpieczenia do dnia dokonania odbioru końcowego Zadania.

5.  Strony oświadczają, iż zakres oraz warunki ubezpieczeń Wykonawcy określonych w ust. l,3 i 4 powyżej oraz dowody opłacenia składek Wykonawca przedłożył przed zawarciem niniejszej umowy. Wszystkie koszty, w tym opłacanie składek ubezpieczeniowych, związane z zawarciem umów ubezpieczeń określonych w ust. l, 3 i 4 powyżej oraz w  SIWZ obciążają wyłącznie Wykonawcę. Kserokopie umów ubezpieczenia określonych niniejszą umową stanowią Załącznik D do niniejszej umowy.

6. Jeżeli ważność polisy kończy się w okresie realizacji robót lub w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca najpóźniej na dzień przed upływem ważności tej polisy przedstawi Zamawiającemu dokument przedłużający tę polisę lub nową polisę wraz z dowodem opłacenia składki lub jej pierwszej raty. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży polisy, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1  Zamawiający ma prawo zawrzeć taką umowę z  ubezpieczycielem na koszt Wykonawcy. W takim przypadku poniesiony przez Zamawiającego koszt zawarcia umowy ubezpieczenia Wykonawca pokryje w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego faktury z dołączoną kopią dowodu poniesionych przez niego kosztów ubezpieczenia.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWALNYCH

§7

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) dostarczenia Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, dokumentacji niezbędnej do realizacji Zadania objętej Załącznikiem B do niniejszej Umowy,

2) terminowego - zgodnie z § 5 ust.2 pkt a - przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) przekazania Wykonawcy - najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu
budowy - pisemnej listy osób uprawnionych do działania w imieniu Zamawiającego,

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia - na warunkach określonych w niniejszej umowie,

5) wskazania miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

6) wskazania miejsca pod zaplecze budowy,

7) niezwłocznego dokonania odbioru robót zanikających dokonanego niezwłocznie  po wpływie do Zamawiającego i Inspektora Nadzoru  pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru robót zanikowych.

§8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie:

a)  z najwyższą zawodową starannością;

b) zgodnie z niniejszą umową, warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją  projektową dostarczoną przez Zamawiającego, załącznikami do niniejszej umowy, z zasadami sztuki budowlanej, normami oraz przepisami prawnymi (w szczególności Prawa budowlanego i aktów wykonawczych), przepisami techniczno-budowlanymi, regulacjami bhp i przeciwpożarowymi, a także uwzględniając wnioski i zalecenia Inspektora Nadzoru i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego;

c)  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z polskich norm i aprobat technicznych;

d) przy pomocy swojego personelu (osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolonych w zakresie bhp oraz przepisów przeciwpożarowych), wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

e) w terminach zgodnych z terminem wskazanym w § 5;

f) z materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej dostarczonych na
miejsce wbudowania przez Wykonawcę własnym staraniem, na własny koszt i
ryzyko, których jakość winna odpowiadać wszelkim wymogom wyrobów
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, obowiązującym normom i przepisom
oraz oczekiwaniom Zamawiającego. Wykonawca bierze całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości, certyfikat, atesty i aprobaty techniczne, deklarację zgodności z Polską Normą lub inne wymagane dokumenty;

g) w przypadku wykonywania Zadania z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem zasad i terminów szczegółowo opisanych w § 10 niniejszej umowy;

h) w przypadku wykonania Zadania z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian z zachowaniem zasad i terminów szczegółowo opisanych w § 10 niniejszej umowy.

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a)  przestrzegania tajemnicy handlowej Zamawiającego,

b)  pokrycia kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: za energię elektryczną, wodę, transport, wywóz gruzu, odbiorów technicznych przez UDT oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, zajęcia chodników, jezdni, pasa drogowego, wywozu nieczystości i materiałów niebezpiecznych itp.;

- wykonania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. l, robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią i natychmiastowego powiadomienia o tym na piśmie Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego,

- niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Inspektora Nadzoru oraz uprawnionych  przedstawicieli Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielami Zamawiającego - z wykonania robót zanikowych sporządzony zostanie stosowny, szczegółowy protokół podpisany przez osoby, o których mowa w § 12 ust. 11. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o robotach zanikowych lub ulegających zakryciu, Wykonawca będzie zobowiązany do odkrycia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, elementów niezbędnych do zbadania robót, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - do naprawienia ich oraz do zaspokojenia pełnej szkody Zamawiającego z tego tytułu,

- przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy pisemnego planu organizacji budowy tak, aby była ona prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla działalności Zamawiającego, w szczególności dla funkcjonowania obiektów i budynków będących w eksploatacji (na ruchu) w okresie wykonywania robót;

- systematycznego i szczegółowego prowadzenia dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie upoważnionym do tego osobom;

- posiadania pisemnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w chwili rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- pełnienia dozoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy;

- utrzymania ogólnego porządku i bezpieczeństwa na budowie poprzez m.in:

- ochronę mienia,

- oznakowanie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy oraz

w rejonie prowadzonych robót,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- natychmiastowe usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót;

j)  ponoszenia kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także chodników;

k)  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;

l) informowania Inspektora Nadzoru  i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego na piśmie o wszelkich problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy lub poszczególnych etapów zadania - w terminie do dwóch dni roboczych od daty stwierdzenia przez Wykonawcę ewentualnych problemów lub zagrożeń,

m ) uwzględniania zaleceń i wytycznych Inspektora Nadzoru oraz innych osób posiadających upoważnienie do działania w imieniu Zamawiającego,

3. Wykonawca, na własny koszt i ryzyko:

- zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy w tym również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – w razie potrzeby,

- zapewni nadzór nad robotami przez konserwatora zabytków, a jeżeli okaże się to konieczne - przez archeologa – w razie potrzeby;

- wykona tymczasowe przegrody, osłony itp. umożliwiające wykonywanie robót mimo normalnego użytkowania w tym czasie pomieszczeń w  budynku w czasie realizacji robót;

- uporządkuje teren budowy i przekaże Zamawiającemu w terminach ustalonych na odbiór robót,

- Osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie zgodnie z § 7 pkt 3).

§ 9

1. Przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Inspektorem Nadzoru,  uprawnionymi  przedstawicielami  Zamawiającego  oraz inspektorami branżowymi.

2. Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za

własny dozór prac objętych umową.

3. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcę obciążają koszty i ryzyko utrzymania i zabezpieczenia budowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i wobec Zamawiającego za

wszelkie szkody powstałe na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.

PODWYKONAWSTWO

§10

- Wykonawca nie ma prawa powierzyć całości praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Podwykonawcom.

- Zamawiający wyrazi zgodę na powierzenie wykonania przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom, zgodnie z wykazem zawartym w ofercie – Załącznik C, po przedłożeniu mu projektów umów oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów z Podwykonawcami zgodnie z ust. 7 i następnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujące roboty wchodzące w zakres Zadania: ……………….(zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Ustala się zakres prac, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom zgodnie z Załącznikiem C do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na piśmie wszelkich niezbędnych
informacji o Podwykonawcach.

- Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub umowa zawarta z dalszym Podwykonawcą musi mieć formę pisemną, nie może zawierać zapisów niekorzystnych dla Zamawiającego, i musi:

- zawierać istotne warunki umowy dotyczące m.in. zleconego zakresu prac , terminu wykonania zleconego zakresu prac nieprzekraczającego terminu zakreślonego dla Wykonawcy, wartości wynagrodzenia, warunków płatności i przewidywać termin płatności wynagrodzenia przez Wykonawcę dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, zawierać kary umowne wskazane w art. 143d ust.1 pkt7) ustawy Prawo zamówień publicznych;

- spełniać wymagania określone w SIWZ dotyczące wykonania Zadania/zamówienia zgodnie z Projektami  Budowlano- Wykonawczymi oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ,określonymi w §1 ust.2 umowy

- spełniać wymogi określone w art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Jeżeli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo  robót budowlanych stanowiących przedmiot Zadania, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, jeśli takie będą miały miejsce. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w przedłożonym projekcie umowy i umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury, potwierdzającej wykonanie powierzonych robót. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy lub projektu jej zmiany zgodnie ze zdaniem poprzedzającym Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę, który projektu lub umowy nie przedłożył karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, którego wykonanie Wykonawca powierzył Podwykonawcy, a projektu umowy lub umowy nie przedłożył.

7.a. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy z Zamawiającym ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, którego wykazał w Załączniku nr 24 do SIWZ do akceptacji  przez Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian tej umowy. Nie złożenie przez Zamawiającego w tym terminie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian tej umowy uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu zmian umowy przez Zamawiającego.

- Nie przedłożenie przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian tej umowy skutkuje:

-  przyjęciem, iż Wykonawca wykonuje tę część Zadania własnymi siłami,

- jeżeli okaże się, iż część Zadania wykonywana jest przez Podwykonawcę, co do którego projekt umowy lub projekt zmian umowy nie został przedstawiony Zamawiającemu zgodnie z powyższymi zasadami Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, którego wykonanie Wykonawca powierzył Podwykonawcy;

- brakiem  odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego;

- możliwością odmowy bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z art. 143c ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza Wykonawcy:

a) pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, jeżeli umowa nie spełnia wymogów określonych w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)  informację, że umowa przewiduje dłuższy niż 30 dniowy termin płatności, i że jest to sprzeczne z art. 143 b ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawcą pod rygorem nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, którego wykonanie Wykonawca powierzył Podwykonawcy.

12. Jeżeli w wyniku zgłoszonego przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu w trybie wskazanym w ust. 11 powyżej Wykonawca nie zmieni i nie doręczy kopii aneksu zawierającego przedmiotowe zmiany w terminie 7 dni od daty doręczenia mu sprzeciwu kwestionowanych zapisów umowy z Podwykonawcą, taką umowę o podwykonawstwo uważa się za niezaakceptowaną przez Zamawiającego ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy, w tym przyjęcia, iż daną część Zadania Wykonawca wykonuje samodzielnie, w  tym konsekwencji wynikających z  art. 36 b ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Niezgłoszenie w terminie wskazanym w ust. 11 powyżej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Powyższe ustalenia nie wyłączają konieczności wyczerpania przez Wykonawcę procedur związanych z uzyskaniem pisemnej zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w trybie przepisów kodeksu cywilnego, w tym art. 6471 kc. Do wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą Wykonawca powinien oprócz projektu umowy dołączyć dokumentację dotyczącą powierzanego Podwykonawcy zakresu robót. W przypadku nie uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego w trybie wskazanym powyżej oraz w powołanym przepisie umowa z Podwykonawcą nie wywiera skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego, w szczególności w zakresie art. 6471 § 5 kc.

16. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim a spowodowane w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- W przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że prace wykonywane są przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego, zgodnie z ust.7 i następnymi, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy usunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy z terenu robót i nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości do 10 %  wynagrodzenia Wykonawcy, którego wykonanie Wykonawca powierzył niezaakceptowanemu Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, nie mniej jednak niż kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz do potracenia w/w kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Powyższe zasady (cały § 10 poza ust. 7.a.) oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 143b ust.1 (zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), stosuje się do umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE

§ 11

- Strony ustalają, że za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ....................             PLN (słownie: ........................ 00/100), a brutto wraz z obowiązującym podatkiem od towarów    i    usług    VAT   w   kwocie .....................    PLN    (słownie:..................................................................).

- Ustalone w ust. l wynagrodzenie stanowi całkowitą zapłatę Wykonawcy z tytułu wykonania Zadania. Poza nim nie przysługują mu żadne dodatkowe należności, zwrot wydatków, kosztów ani jakiekolwiek inne świadczenia.

- Strony nie przewidują żadnych możliwości waloryzowania   wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. l.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

- Wykonawca nieodwołalnie akceptuje warunek, że Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnej rezygnacji z wykonania części lub całości zadania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się przerwać prace niezwłocznie po powiadomieniu go przez Zamawiającego, zaś za podstawę rozliczenia przyjmuje się wartość elementów robót wynikającą z oferty Wykonawcy  (załącznik E) oraz protokół inwentaryzacji wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego prac.

- W przypadku zaniechania przez Wykonawcę za zgodą Stron części robót  wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust.1 zostanie obniżone o wartość robót zaniechanych wynikającą z Oferty Wykonawcy obliczoną w sposób wskazany w ust. 5.

- W przypadku zaniechania części robót i wykonywania w ich miejsce przez Wykonawcę robót zamiennych łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Zadania, z uwzględnieniem robót zamiennych nie może przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 11 ust. 1 umowy.

§ 12

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający zapłaci  jednorazowo. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu faktura, do której dołączony będzie podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru.

2.   Jeżeli przy wykonaniu Zadania uczestniczył w całości lub części zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca/dalszy Podwykonawca warunkiem wypłaty wynagrodzenia  Wykonawcy jest złożenie przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy wraz z pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia w całości zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku F.

3.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo robót budowlanych lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub usługi,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty tego wynagrodzenia przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

4.   Zamawiający zapłaci na warunkach wskazanych w ust. 3 wyłącznie wynagrodzenie Podwykonawcy powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.   Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za dany element Zadania wykonany przez Podwykonawcę i odebrany przez Zamawiającego, w kwocie wynikającej z Oferty WYkonawcy,  bez odsetek i innych należności związanych z wykonywaniem danej części Zadania przez Podwykonawcę. Zamawiający nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w kwocie wyższej niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten element Zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

6.   Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu informacji pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

7.   W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający postąpi zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwotę oraz ewentualne koszty związane z tą czynnością. Zamawiający może w ramach tego obowiązku potrącić kwotę wypłaconego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bądź jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.

9.   Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 %  wynagrodzenia Wykonawcy za dany etap Zadania może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i nałożenia kary umownej z tego tytułu w wysokości określonej poniżej.

10. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w całości lub części jego wynagrodzenia wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy za wykonany i bezusterkowo odebrany element Zadania Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5 %  niezapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

11.  Należności będą płatne na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawianych przez Wykonawcę po dokonaniu bezusterkowego odbioru każdego etapu robót i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. Protokoły odbioru robót (częściowe i końcowe) będą podpisywane przez: Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.

12. Wynagrodzenie płatne fakturami częściowymi będzie przelewane na konto Wykonawcy w terminie 30  (trzydziestu) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z pozytywnymi, bezusterkowymi podpisanymi przez upoważnione osoby wymienione  w ust. 11,  protokołami odbiorów częściowych oraz dowodami zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom za dany element robót oraz oświadczeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o zapłacie im wynagrodzenia.

13. Wynagrodzenie płatne fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70 (siedemdziesiąt) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy  za dany etap wykonanych robót , pomniejszonego o sumę kwot maksymalnych wynagrodzeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wynikających z umów łączących Podwykonawców z Wykonawcą zaakceptowanych/ na które zgodę wyraził/ przez Zamawiającego, chyba, że Wykonawca przedstawi dokumenty, z których wynika, że wynagrodzenie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców w całości zostało zapłacone.

14.Wynagrodzenie płatne fakturą końcową danego etapu robót będzie przelane na konto Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej. Faktura końcowa może być wystawiona przez Wykonawcę po doręczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości robót objętych Zadaniem podpisanego przez osoby wymienione w § 12 ust. 11,  pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia w całości (według wzoru stanowiącego Załącznik F do umowy) i bankowymi dowodami zapłaty całości wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom

15. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 12 ust. 11, 12, 14  powyżej oraz § 14 ust. 7  spowoduje wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia objętego fakturą, a bieg terminu do zapłaty rozpocznie się od daty doręczenia brakujących dokumentów.

16.Faktury częściowe oraz faktura końcowa będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na podany niżej rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………

- Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, na podstawie faktur częściowych lub
faktury końcowej, w stosunku do terminów umownych, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki.

- Zapisy zawarte w § 12 powyżej stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

§13

Strony nie mogą przekazać swoich wierzytelności przysługujących wzajemnie, a wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez wzajemnej zgody udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej przez uprawnione do reprezentacji  danej strony osoby.

ODBIORY

§ 14

- Strony ustalają, że będą stosowane dwa rodzaje odbiorów:

1) odbiór końcowy - po wykonaniu  całości  Zadania,

2) odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca, w terminie siedmiu dni przed datą osiągnięcia gotowości odbioru, zgłasza Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wykonanego Zadania z określeniem daty zakończenia robót - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie poprzez osobiste doręczenie pisemnej informacji za pokwitowaniem Inspektorowi Nadzoru  i  Zamawiającemu.

- W ciągu siedmiu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru  Zamawiający powołuje Komisję odbiorową i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy rozpoczyna odbiór nie później, niż w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu ukończenia prac, określonego przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. Każdorazowo z prac Komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Podpisaną przez Komisję odbiorową kopię protokołu odbioru Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokół bezusterkowy, podpisany przez Inspektora Nadzoru i osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Jeżeli w toku czynności  odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, w szczególności wady wykonawcze lub materiałowe lub jeżeli Wykonawca nie ukończył wszystkich prac objętych zgłoszeniem gotowości do odbioru, Zamawiający może odstąpić od odbioru do czasu usunięcia wad lub ukończenia prac, wyznaczając Wykonawcy na piśmie termin do usunięcia wad/dokończenia prac. Przewidziane umową zasady dotyczące kar umownych mają w niniejszym przypadku zastosowanie - § 5 ust. 4 umowy.  Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad/ukończeniu prac Zamawiający wznawia czynności odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności ponownego odbioru nieusunięcia wad lub nieukończenia prac pomimo wyznaczenia Wykonawcy terminu na ich usunięcie lub dokończenie Zamawiający może w szczególności :

a) odstąpić od umowy,

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio o wartość kosztorysową wynikającą z kosztorysu ofertowego robót posiadających wady lub niedokończonych

c) domagać się od Wykonawcy odszkodowania za wszelkie szkody i koszty poniesione
przez Zamawiającego na skutek opóźnienia odbioru robót na zasadach ogólnych,

d) naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na ponowny odbiór etapu Zadania.

Karę umowną Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdyby kwoty wynagrodzenia Wykonawcy  i zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nie były wystarczające, Wykonawca zapłaci należności z powyższych tytułów w terminie siedmiu dni od daty wystawienia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty lub innego tytułu.

- O terminie odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest powiadomić właściwe
organy administracyjne i instytucje, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

- Do odbioru końcowego  Zadania Wykonawca przedłoży:

- kompletną dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, jeżeli jest wymagana,

- protokoły odbioru oraz dopuszczenia do użytkowania obiektów przez Urząd Dozoru Technicznego – jeżeli jest wymagany,

- wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót zanikowych

oraz branżowych objętych niniejszą umową,

- pozytywne wyniki badań kominiarskich , jeżeli są wymagane,

- oryginał dziennika budowy,

- atesty, certyfikaty, urzędowe aprobaty na materiały i urządzenia i dokumenty gwarancyjne na zamontowane urządzenia, sprzęt i wyposażenie,

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, umową, SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami.

- pisemne oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę całego należnego im wynagrodzenia (zgodnie ze wzorem- Załącznikiem F)  oraz bankowe dowody zapłaty całego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej, w tym wspomnianych oświadczeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub/i dowodów zapłaty będzie podstawą do niepodpisania protokołu odbioru końcowego etapu zadania przez Zamawiającego, ze skutkiem w postaci wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, płatnej na podstawie faktury oraz naliczania kar umownych za ewentualne przekroczenie terminu realizacji Zadania i potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i/lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Do odbioru  końcowego Zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów może spowodować wstrzymanie odbioru oraz wstrzymanie zapłaty faktury końcowej do czasu uzupełnienia w/w dokumentów, a w konsekwencji naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji Zadania.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie na okres

minimum ……. (……) miesięcy liczonych od dnia dokonania odbioru końcowego Zadania.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia i
wyposażenie na okres minimum …………. (………………….)  miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego  każdego etapu robót w Zadaniu, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej.

- Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, urządzeń lub wyposażenia przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

- Gwarancją i rękojmią udzieloną przez Wykonawcę objęte są wszystkie roboty, materiały, urządzenia i wyposażenie objęte niniejszą umową niezależnie od tego czy zostały one wykonane lub dostarczone przez Wykonawcę, czy też przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, którymi posłużył się on przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Najpóźniej w dniu odbioru końcowego każdego etapu  robót w Zadaniu  Wykonawca doręczy Zamawiającemu wystawione przez producentów dokumenty gwarancyjne na zamontowane urządzenia, materiały, wyposażenie.

6.  W przypadku wad urządzeń, instalacji oraz wyposażenia - powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego  w momencie, gdy Zamawiający nie jest w stanie wyegzekwować warunków gwarancji od producenta , o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę , Wykonawca usunie albo też wymieni elementy/ urządzenia – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego na nowe, pełnowartościowe- w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego, własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko, bez żadnych dopłat, nawet gdyby ceny w tym okresie uległy podwyższeniu.

7. Okres gwarancji i rękojmi dla naprawianego elementu/urządzenia ulega wydłużeniu o czas
usuwania wad, a w przypadku wymiany elementu/urządzenia biegnie na nowo od daty
pisemnego odbioru przez Zamawiającego pełnowartościowego urządzenia.

- Jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi, a
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie albo z
okoliczności wynika, że nie zdoła ich w tym terminie usunąć, lub też odmówi usunięcia wad,
bądź, gdy wady mają charakter nieusuwalny, Zamawiający ma prawo, w szczególności do:

a.  żądania obniżenia wynagrodzenia odpowiedniego dla każdego z etapów robót w Zadaniu ( w tym potrącenia kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych ewentualnych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego) proporcjonalnie do utraconej wartości,

b.  usunięcia wad przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o zleceniu robót podmiotowi trzeciemu, i potrącenia należności przysługujących innemu podmiotowi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych ewentualnych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego,

c.   naliczenia kar umownych określonych niniejszą umową, a gdyby powyższe kwoty nie były wystarczające, Wykonawca zapłaci należności z powyższych tytułów w terminie do siedmiu dni od daty wystawienia przez Zamawiającego faktury.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji
i rękojmi, a w szczególności w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub wymianę wskazanych elementów/urządzeń.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z gwarancji i rękojmi także po upływie
terminów określonych w ust. l,2,3, jeżeli zgłosi ujawnienie się wady przed upływem tych
terminów.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiający może dochodzić
naprawienia pełnej szkody spowodowanej wadami na zasadach ogólnych.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16

1. Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Wykonawca najpóźniej do dnia zawarcia niniejszej umowy wniesie
Zamawiającemu w formie określonej w oświadczeniu zawartym w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr l do SIWZ sumę stanowiącą 5% (słownie: pięć procent) ceny
całkowitej brutto określonej w § 11 ust.1  umowy.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w pieniądzu Zamawiający
zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania etapu zadnia ,

b) 30% wysokości zabezpieczenia po upływie…….. okresu gwarancji i rękojmi  .

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w innej formie niż pieniądza:

a) gwarancja/poręczenie*.....................na kwotę ..................zł (równa 70% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją/poręczeniem * zgodnego z umową wykonania zamówienia wygasa w terminie 30 dni od dnia wykonania etapu zadania ,

b) gwarancja/poręczenie*.....................na kwotę ..................zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją/poręczeniem* roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasa po upływie okresu ……………… gwarancji i rękojmi.

4. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bądź innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zabezpieczenie lub jego część będzie wykorzystane przez Zamawiającego do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę wraz z odsetkami lub/i do pokrycia
roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

§ 17

- Niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz przyczyn wymienionych w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w szczególności, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie umownym.

b) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposób nienależyty zobowiązania wynikające z niniejszej umowy i z załączników do umowy.

c) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami  lub ich jakość jest nieodpowiednia.

d) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a   przerwa trwa dłużej niż czternaście dni roboczych. Powyższe nie dotyczy przerw w realizacji robót spowodowanych panowaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających poprawną, zgodną z warunkami technicznymi  realizację zamówienia.

e) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszono upadłość Wykonawcy, rozwiązanie firmy Wykonawcy lub nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu się jego sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności.

f) Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminów umownych.

g) Z przyczyny wskazanej w § 12 ust. 9 umowy  i w § 10 ust. 9 umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy na podstawie ust. l, zapłaci on Wykonawcy za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się wartość elementów robót wynikającą z kosztorysów ofertowych  sporządzonych przez Wykonawcę w wymienionym tam terminie, zgodnie ze złożoną ofertą. Odstąpienie od umowy nie wyklucza możliwości naliczenia przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 18 ust. l.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Strony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane i odebrane przez siebie prace, zdatne do
wykorzystania przez Zamawiającego, po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 3
oraz po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z zasadami określonymi w § 12 umowy i § 11 ust. 5.

- Niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz przyczyn wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy jeżeli:

- Zamawiający będzie w zwłoce bez uzasadnionych przyczyn w odbiorze robót zanikających w sposób, który uniemożliwi terminową realizację robót,

- Zamawiający będzie w zwłoce w uregulowaniu należności o więcej niż 30 dni, został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub została ogłoszona upadłość Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o każdym pogorszeniu się jego sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności;

- Zamawiający nie udostępnił frontu robót zgodnie z harmonogramem.

6. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
zawierać uzasadnienie.

§ 18

- Niezależnie od innych zastrzeżeń umownych, Wykonawca w przypadku odstąpienia przez siebie lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości   10% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. l.

- W przypadku, kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, a wynikających z niedotrzymania jego obowiązków zawartych w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia Wykonawcy wszelkich poniesionych i udokumentowanych szkód z tego tytułu.

- W  przypadku, w którym zastrzeżono w umowie kary umowne, a szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy i/lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ewentualnie z innych należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy, należności wynikających z:

a) odstąpienia od umowy,

b) obniżenia wynagrodzenia za wadliwie wykonany przedmiot umowy.

c) usunięcia wad/dokończenia prac przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.

d) naliczonych kar umownych.

W przypadku braku możliwości potrącenia należności w sposób określony powyżej,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwoty wynikające z faktur lub innych dokumentów wystawionych z powyższych tytułów w terminie do siedmiu dni od daty ich wystawienia.

Zmiany postanowień umowy

§ 19

1. Zgodnie z treścią art.144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w drodze zawartego pod rygorem nieważności w formie pisemnej aneksu w zakresie:
a)  w zakresie  końcowego terminu  realizacji Zadania – jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było przewidzieć,                      w szczególności:

-    z powodu działania siły wyższej,

-    powstania konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych, które miały wpływ na wydłużenie terminu realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

-    ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót

o czas niezbędny do realizacji Zadania z uwzględnieniem tych okoliczności, pod warunkiem, że w/w zmiany nie powodują podwyższenia wysokości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy oraz nie naruszają postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących przepisów,

b)	w zakresie  końcowego terminu  realizacji Zadania – jeżeli Zamawiający z przyczyn zawinionych przez siebie nie przekaże w terminie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 7 pkt 2) umowy.

c) w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP.

- Wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie zmianie, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

4) oraz w razie zlecenia w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2) realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych o wartość tych robót ustaloną przez Strony.

- W przypadku zajścia sytuacji opisanej w ustępie 2 pkt. 1-3 Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie o zmianie przepisów podając równocześnie w jakim zakresie zwiększają się jego koszty związane z opisanymi zmianami.

- W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy netto nie ulegnie zmianie, podwyższeniu będzie podlegało wynagrodzenie brutto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia wynikającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę po wejściu w życie zmienionych stawek podatku o wysokość zmienionej stawki VAT.

- W zakresie zmian wymienionych w ustępie 2 pkt. 2) i 3) do informacji, o której mowa w ustępie 3 Wykonawca dołączy:

- informację ilu pracowników zatrudnionych przy wykonaniu Zadania zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę z minimalnym wynagrodzeniem i na żądanie Zamawiającego udostępni umowy o pracę tych pracowników;

- przedstawi listę pracowników wykonujących Zadanie objętych zmianami w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników oraz poda informacje na temat wysokości składek odprowadzanych na poczet ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego tych pracowników przed wejściem w życie zmian i po ich wejściu. Na żądanie Zamawiającego udostępni mu również inne dokumenty dotyczące w/w zmian.

- Na podstawie przedstawionych informacji dotyczących zmian w zakresie określonym w ustępie 2 pkt. 2) i 3) Wykonawca zaproponuje nową wysokość wynagrodzenia, która zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów.

- Brak przedstawienia przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wejścia zmian przepisów w zakresie wskazanym w § 19 ust. 2 pkt. 2) i 3) jest równoznaczne ze zgodnym przyjęciem przez Strony, iż zmiany we wskazanym zakresie nie mają wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1.  Wszelkie dotyczące umowy oświadczenia woli Stron będą przedstawiane na piśmie za
potwierdzeniem doręczenia albo przesyłane faksem na adres Stron, a w ślad za nim listem
poleconym. Przesyłkę dwukrotnie wysłaną listem poleconym uważa się za doręczoną,
nawet w przypadku, gdy zostanie ona zwrócona nadawcy za wyjątkiem sytuacji opisanej
w § 14 ust.2.

- Zamawiający oświadcza, że właściwym adresem do doręczeń jest: 87-720 Ciechocinek,
ul. Kościuszki 10.

- Wykonawca oświadcza, że właściwym adresem do doręczeń jest: ............................ .

- Strony będą się wzajemnie bezzwłocznie informować o wszelkich zmianach podanych
wyżej adresów, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia w trybie określonym
poniżej.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi drugiej o zmianie adresu, każde
powiadomienie wysłane na adres wskazany w umowie uważane będzie za prawidłowo
doręczone. W tym wypadku, przesyłka dwukrotnie wysłaną listem poleconym uważa się za doręczoną, nawet wówczas, gdy zostanie ona zwrócona nadawcy.

§21

Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygną sądy powszechne właściwe
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Wykonawca jest związany postanowieniami niniejszej umowy i załączników do umowy do końca okresu gwarancji i rękojmi określonego w § 15 ust. l i 2  niniejszej umowy.

- Niniejsza umowa zawiera wszystkie postanowienia Stron w zakresie przez nią
uregulowanym.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepis prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 24
Integralną część niniejszej umowy stanowią wszystkie wymienione w umowie załączniki:

- SIWZ – Załącznik A,

- Wykaz dokumentacji oraz dokumentacja i pozwolenia na budowę niezbędne do realizacji   zadania – Załącznik B,

- Wykaz Podwykonawców oraz Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawców – Załącznik C,

- Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy – Załącznik D

- Oferta Wykonawcy z dnia ….. – Załącznik E,

- Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy – Załącznik F

§ 25

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla
każdej ze stron.

Zamawiający:                                                Wykonawca:

Sprawdzono pod względem merytorycznym…………………………………………

Sprawdzono pod względem prawnym i zgodności z ustawą PZP…………………….

Sprawdzono pod względem zgodności z ustawą PZP ………………………………

Sprawdzono pod względem finansowym i księgowym……………………………

ZAŁĄCZNIK F – oświadczenie podwykonawcy:

„…………… dnia ……………

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA

87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:

1)	jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót budowlanych w szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.

2)	zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł. Z tej kwoty:

a.	Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury ……………       kwotę  ........... zł w dniu …………..

b.	Jako Podwykonawca oświadczam, że całe wynagrodzenie w kwocie ………………..  wynikające z umowy i wystawionych przeze mnie/przez firmę faktur zostało mi przez Wykonawcę  zapłacone i z tego tytułu nie mam wobec Wykonawcy żadnych roszczeń.

c.	 ……………………………………

3)	odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach  w tym w szczególności:

a.	Faktury nr…………………i …………

b.	Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .

c.	Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i  ………

d.	Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….

e.	dowody zapłaty – przelewy, uznania na koncie Podwykonawcy

f.	…………………………………………

Podwykonawca …………………………………..

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ……………………………………….”